## 项目计划台账
附件2
神木市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 （自定义名称） | 项目摘要 （建设内容及 规模） | 项目实施地点 |  | 计划总投资 | 2025年投资 |  |  | 是否易地搬迁后扶项目 | 受益 户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 绩效目标（产业项目明确利益联结机制） | 项目实施单位 | 行业主管 部门 | 实施期限
[6 empty] | 镇/办 | 村/社区 |  | 小计 | 本级资金 | 上级资金
总计 | [7 empty] | 28799 | 25000 | 19000 | 6000
脱贫村项目 | [7 empty] | 1554 | 1350 | 1045 | 305
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年尔林兔镇吧吓采当村通组道路项目 | 该项目计划实施吧吓采当村三组、四组红砖硬化道路4公里，道路宽5米，包括其它附属工程，安装路灯400盏。 | 尔林兔镇 | 吧吓采当村 | 252 | 221 | 146 | 75 | 否 | 637 | 32 | 项目建成后，产权归村集体所有，方便村民出行，改善人居环境；预计农户637户1637人受益，其中脱贫户32户57人受益。 | 尔林兔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年花石崖镇太阳能路灯安装工程 | 对部分村落，路灯安装较少，进行补充安装。项目主要涵盖村落全镇13个行政村73个组。合计360盏。涉及高兴庄、常胜湾、高念文、大坪、火连峁、任家山、东沟村、前谢、阳崖沟等村 | 花石崖镇 | 常胜湾村、高兴庄村、苏怀村、高念文村等村组 | 98 | 86 | 86 |  | 否 | 1979 | 129 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于固定性资产，资产管护人为高艳军、苏鱼生，受益总户数为1979户，带动脱贫户数为129户，266人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美、脱贫村
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年花石崖镇太阳能路灯维修工程 | 项目针对安装较早路灯进行灯头维修更换、灯杆矫正。共计600余盏。项目主要涵盖村落有高兴庄行政村维修60盏、常胜湾行政村维修80盏、苏怀行政村维修100盏、高念文行政村维修100盏等村组。东沟维修110盏，前谢维修路灯150盏 | 花石崖镇 | 常胜湾村、高兴庄村、苏怀村、高念文村等村组 | 60 | 53 | 53 |  | 否 | 1979 | 129 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为高艳军、苏鱼生，受益总户数为1979户，带动脱贫户数为129户，266人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美、脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年花石崖镇南沟村村内道路硬化工程 | 新建工程包括对水毁道路进行混凝土路面施工，新建路面宽4.0米，厚度为0.18m，长度为550米，雨水管网埋设管径0.5m混凝土管，埋设长度为120米;高边坡路段新增防撞墙，防撞墙高度0.8米，长度为198米。 | 花石崖镇 | 南沟村 | 55 | 50 | 50 |  | 否 | 401 | 27 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为屈海平，受益总户数为401户，带动脱贫户数为27户，1090人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业局 | 2025.3-2025.12
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇西寨村刘家畔组果园道路硬化项目 | 工程内容红砖硬化道路1.8公里，宽3米。排水边沟280米。 | 栏杆堡镇 | 西寨村 | 52 | 46 | 46 |  | 否 | 511 | 62 | 该项目为公益性资产，产权归村集体所有，资产管护人马振平，方便果园生产及日常出行，预计受益户511户1307人，脱贫户62户131人。 | 栏杆堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月 | 脱贫村
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年马镇镇刘杨家沟集体经济三期附属工程 | 散养场围墙、围墙外排水渠、牛棚内及散养场区硬化。 | 马镇镇 | 刘杨家沟村下刘家小组 | 80 | 70 | 30 | 40 | 否 | 347 | 28 | 该项目属于经营性资产，项目建成后预计村集体经济预计年增收5万元，所得受益归村集体所有，资产管护人为刘杨家沟村书记马启义，受益总户数347户971人，脱贫户28户50人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年沙峁镇刘梁峁村梁仓组道路硬化项目 | 总长度3公里，矸石砖侧铺，路面宽3.5米。 | 沙峁镇 | 刘梁峁村 | 90 | 79 | 40 | 39 | 否 | 155 | 12 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村交通基础设施，解决村民出行困难，提高群众生活水平改善人居环境全村受益155户412人可受益，其中脱贫户12户27人。 | 沙峁镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 25年拟建和美、脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年万镇镇麻院沟村云家湾组环村路建设 | 矸石砖侧铺硬化道路2公里。 | 万镇镇 | 麻院沟村云家湾组 | 70 | 61 | 31 | 30 | 否 | 154 | 25 | 该项目属于公益性资产，该项目产权归村集体所有，项目建成后，预计有农户154户、410人受益，其中脱贫户25户60人。 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 脱贫村
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沟街道灰昌沟村六组新建渠道项目 | 新建结构为C25混凝土预制块长500米，宽40厘米，高40厘米灌溉渠道800米。可灌溉农作物200亩。 | 西沟街道 | 灰昌沟村 | 38 | 33 | 20 | 13 | 否 | 495 | 25 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户495户、1383人受益，其中脱贫户25户58人。 | 西沟街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年迎宾路街道刘火庙村后应则小组人居环境卫生整治工程 | 道路硬化2500㎡，路面排洪渠100m，30米3米高挡墙，改建排洪渠150m及其他附属。 | 迎宾路街道 | 刘火庙村 | 49 | 43 | 13 | 30 | 否 | 48 | 21 | 该项目产权归村集体所有，项目建成后，预计有农户48户147人受益，其中脱贫户21户45人 | 迎宾路街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年4月2025年11月 | 脱贫村
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 |  | 神木市2025年永兴街道小寨村山地苹果配套设施建设项目 | 建设160亩山地苹果手动防爆网，配套建设水肥一体机及管线、地布、增压泵等。 | 永兴街道 | 小寨村 | 180 | 158 | 80 | 78 | 否 | 398 | 48 | 建成后可提高现有苹果产量，不遭受冰雹、飞禽等自然原因破坏，预计亩均综合带动增收500元左右，全村受益户共计398户1136人，其中脱贫户48户81人，资产管护人为刘小华. | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年6月 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 污水收集 |  | 神木市2025年度中鸡镇纳林采当村污水收集设施项目 | 创建和美乡村，为纳林采当村539户居民安装生活污水收集罐，容量为5立方米，以及相应连接管道等设施 | 中鸡镇 | 纳林采当村 | 530 | 450 | 450 |  | 否 | 539 | 17 | 该项目产权归各户所有项目建成后，预计有农户539户可受益，其中脱贫户17户. | 中鸡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 24年和美、24年省级示范、脱贫村
中央扶持发展新型农村集体经济项目 | [7 empty] | 3619 | 3172 | 1211 | 1961
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年花石崖镇高兴庄村黑毛跑山猪养殖场建设项目 | 平整场地、硬化场地、修建圈舍、安装水电设施设备等，总面积300平方米，修建围栏5千米。 | 花石崖镇 | 高兴庄村 | 75 | 75 | 5 | 70 | 否 | 415 | 22 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于经营性资产，资产管护人为高艳军，受益总户数为415户1172人，带动脱贫户数为22户46人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025.3-2025.12
产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 |  | 神木市2025年尔林兔镇木独兔村苗圃基地项目 | 该项目计划实施木独兔村300亩苗木种植基地及配套设施等 | 尔林兔镇 | 木独兔村 | 200 | 176 | 106 | 70 | 否 | 278 | 10 | 该项目产权归木独兔村集体所有，项目建成后预计年收入8万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计农户278户710人受益，其中脱贫户10户18人。预计户均增收500元以上。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 |  | 神木市2025年尔林兔镇前尔林兔村苗圃基地项目 | 该项目计划实施前尔林兔村300亩苗木种植基地及配套设施等 | 尔林兔镇 | 前尔林兔村 | 200 | 176 | 106 | 70 | 否 | 496 | 30 | 该项目产权归木独兔村集体所有，项目建成后预计年收入8万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计农户496户1268人受益，其中脱贫户30户66人。预计户均增收500元以上。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月 | 24年和美、24年榆林重点村
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年高家堡镇徐家塔村养牛场附属设施建设工程 | 架设10KV电力线路3公里，安装100A变压器一台。厂区硬化500平米。新建混凝土道路250米，路面结构为18cm砂砾层+18cm混凝土面层。24砖围墙400米长，2米高。 | 高家堡镇 | 徐家塔村 | 110 | 96 | 26 | 70 | 否 | 650 | 24 | 项目建成后，产权归村集体所有；完善村集体产业基础设施，建成规模300头养牛场，年收入60万元。增加集体收入，提高村民生活水平，全村有农户650户1650人可受益，其中脱贫户24户59人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年高家堡镇凉水井村樱桃采摘园区改造及新建大棚项目 | 新建温室大棚面积3520平，园区生3米宽产道路1157平方米，场地平铺砖砖硬化9202平方米，安装太阳能路灯70盏等基础设施。 | 高家堡镇 | 凉水井村 | 300 | 264 | 84 | 180 | 否 | 829 | 79 | 项目建成后，产权归村集体所有；完善村集体产业基础设施，初步估算收入45万元，增加集体收入，提高村民生活水平，全村有农户829户2292人可受益，其中脱贫户79户206人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年贺家川镇温路家村集体经济大棚维修改造项目 | 维修、改造温路家村集体经济大棚60座，包括钢弦架基础维修、钢弦架、薄膜、棉被、卷帘机更换、增设棚内道路、灌溉管道等。 | 贺家川镇 | 温路家村 | 600 | 520 | 140 | 380 | 否 | 480 | 42 | 该项目属经营性资产，产权归村集体所有，管护人为温玉力，大棚年租金5万元，租金按照村民留地份额分红，大棚生产雇佣本村工人约20人。预计有农户480户、1447人受益，其中脱贫户42户127人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月 | 24年榆林重点村
产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  | 神木市2025年锦界镇南北沟村设施蔬菜大棚附属气动冷库建设项目 | 新建北峁沟组气动冷库一座60m³及蓝莓分拣车间60㎡，南沟组气动冷库一座60m³及葡萄分拣车间60㎡、北瓜树峁组气动冷库一座40m³。 | 锦界镇 | 南北沟村 | 116 | 102 | 32 | 70 | 否 | 216 | 9 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人张生昌；建成后预计年收入30万元以上，按照村集体经济受益分配方案，20%资金用于村集体经济公益事业10%资金可用于村内公益性岗位开发补助，70%资金用于村集体发展壮大再生产。预计有农户211户、611人受益，其中脱贫户8户16人，预计每户年均增收1000元以上。 | 锦界镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月 | 25年拟建和美、脱贫村
产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 神木市2025年马镇镇白家堡村经济联合社小杂粮加工厂设备采购项目 | 采购小米加工设备、杂粮挂面生产成套设备、土豆粉条生产线设备。 | 马镇镇 | 白家堡村 | 90 | 79 | 9 | 70 | 否 | 534 | 19 | 该项目属于经营性资产，项目建成后预计提升白家堡村集体经济年增收2万元。资产管护人为白家堡村书记张香斌，受益总户数534户1459人，其中脱贫户19户37人。 | 马镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年沙峁镇王苍塔村养猪场建设项目 | 共占地面积5亩，各类猪舍、转猪通道、饲料加工车间、饲料储存间、场区道路、隔离及粪污处理区总计2700㎡ | 沙峁镇 | 王苍塔村 | 230 | 202 | 132 | 70 | 否 | 305 | 78 | 该项目建成后归村集体所有，属于经营性资产，资产管护人王引堂，项目建成后预计年收入15万元以上，按照村集体经济收益分配方案，20%资金用于村集体经济公益事业，10%资金可用于村内公益性岗位开发补助，70%资金用于村集体发展壮大再生产。受益总户数为305户，其中脱贫户78户144人。 | 沙峁镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 神木市2025年万镇镇西豆峪村红枣加工厂续建项目 | 该项目建设内容包括烤枣设备、烤枣架、15t电子地磅、冷库设备、枣篓子、场地硬化及其他附属设施。 | 万镇镇 | 西豆峪村 | 150 | 132 | 62 | 70 | 否 | 220 | 36 | 该项目属于经营性资产，资产管护人为李旭平，产权归村集体所有，项目建成后，预计年收益40万元；按照村集体经济收益分配方案，25%资金用于村集体经济公益事业，15%资金可用于村内公益性岗位开发补助，60%资金用于股民分红，预计有农户220户545人受益，其中脱贫户36户68人 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沙街道沈薛家塔村温室大棚改造及基础设施建设项目 | 17座旧温室大棚进行升级改造，新做生产道路550m，改造现有17座大棚墙体，龙骨架，薄膜，100kw变压器1台，架设线路600米及300方低位槽井、1000方高位水池等。 | 西沙街道 | 沈薛家塔村 | 288 | 253 | 83 | 170 | 否 | 120 | 16 | 该项目属于经营性资产，产权归村集体所有，资产管护人薛平则，预计年收入15万元左右，按照村集体经济受益分配方案，收益全部用于村民分红，受益户数120户450人，其中脱贫户16户21人，每户增收800元以上。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年迎宾路街道韩家窑坬村韩家窑坬组玉米种植基地配套灌溉设施项目 | 600亩农田配套新建1000m³高位水池1座安装上水管道4km，安装配水管道18000m，给水栓、检查井等配套设施齐全。 | 迎宾路街道 | 韩家窑坬村 | 400 | 352 | 82 | 270 | 否 | 148 | 6 | 该项目产权归村集体所有，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于增加村民直接收入。预计有农户230户受益，预计每户年均增收200元以上。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月2025年11月 | 25年拟建和美
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年永兴街道西坬村寨子梁组鹿养殖基地建设项目 | 内容包括对养殖场地平整，进场道路硬化，圈舍建设以及配套修建300立方米渗井等。 | 永兴街道 | 西坬村 | 370 | 325 | 155 | 170 | 否 | 47 | 2 | 建成后可增加集体收入，预计每人每年能够增收500元左右，全村受益户共计47户121人，其中脱贫户2户4人，资产管护人为闫雷。 | 永兴街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年11月
产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 神木市2025年度中鸡镇纳林采当村集体经济农特产品深加工项目 | 建设加工厂房、加工生产线、筛选包装车间、储存车间等建筑面积4500平米及基础设施配套水电路等。 | 中鸡镇 | 纳林采当村 | 490 | 420 | 189 | 231 | 否 | 539 | 17 | 该项目产权归村集体所有，属于经营性资产，资产管护人为雷小刚，项目建成后，预计每年产生收益8万元；按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，20%资金可用于村内公益性岗位开发补助，50%资金用于村集体发展壮大再生产。预计有农户539户1446人可受益，脱贫户17户33人。 | 中鸡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 24年和美、24年省级示范、脱贫村
易地搬迁后续扶持项目 | [7 empty] | 820 | 708 | 318 | 390
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年万镇镇李家畔村种植基地水利设施建设项目 | 李家畔村种植基地2000亩排洪设施：做排洪长2000米宽1米高1米，60排水管3000米；600亩滴灌设施：1000方高位水池，配水主管道3000米，支管道涵盖600亩种植基地 | 万镇镇 | 李家畔村 | 670 | 576 | 286 | 290 | 是 | 335 | 28 | 该项目属于公益性资产，项目产权归村集体所有，资产管护人为刘宝情，项目建成受益农户335户912人，其中脱贫户28户58人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 25年拟建和美、易地搬迁村
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年万镇镇李家畔村养殖场项目 | 项目占地50亩，建设牛棚、草料棚、生活区，进场道路硬化、生产道路硬化。水电暖设施齐全。 | 万镇镇 | 李家畔村 | 150 | 132 | 32 | 100 | 是 | 323 | 30 | 该项目产权归李家畔村集体所有，项目建成后预计年收入10 万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计有农户323户902人可受益，其中脱贫户30户63人，监测对象2户7人。带动周边脱贫户和农户就业，预计户均增收500元以上。 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 易地搬迁村
旱作节水农业项目 | [7 empty] | 2772 | 1941 | 1108 | 833
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年中鸡镇前鸡村旱作节水农业（漫改滴）项目 | 种植玉米农作物560亩，其中实施漫灌改滴灌560亩。 | 中鸡镇 | 前鸡村 | 100 | 70 | 40 | 30 | 否 | 20 | 2 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户20户、48人受益，其中脱贫户2户4人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年中鸡镇纳林采当村旱作节水农业（漫改滴）项目 | 种植玉米农作物8254亩，其中实施漫灌改滴灌8254亩。 | 中鸡镇 | 纳林采当村 | 1485 | 1040 | 594 | 446 | 否 | 340 | 9 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户340户、1550人受益，其中脱贫户9户20人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年尔林兔镇葫芦素村旱作节水农业（漫改滴）项目 | 种植玉米农作物405亩，其中实施漫灌改滴灌405亩。 | 尔林兔镇 | 葫芦素村 | 73 | 51 | 29 | 22 | 否 | 18 | 2 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户18户、28人受益，其中脱贫户2户3人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年尔林兔镇前尔林兔村旱作节水农业（漫改滴）项目 | 种植玉米农作物4890亩，其中实施漫灌改滴灌4890亩。 | 尔林兔镇 | 前尔林兔村 | 880 | 616 | 352 | 264 | 否 | 500 | 29 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户500户、1300人受益，其中脱贫户29户31人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年万镇镇西豆峪村旱作节水农业（漫改滴）项目 | 种植马铃薯农作物700亩，其中实施漫灌改滴灌700亩。 | 万镇镇 | 西豆峪村 | 126 | 88 | 50 | 38 | 否 | 27 | 3 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户27户、56人受益，其中脱贫户3户5人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年迎宾街道麻堰渠村旱作节水农业（四位一体）项目 | 种植小杂粮农作物600亩，其中实施四位一体集雨补灌600亩。 | 迎宾街道 | 麻堰渠村 | 108 | 76 | 43 | 33 | 否 | 23 | 2 | 该项目产权归村集体所有；发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户23户、50人受益，其中脱贫户2户3人，预计每户年均增收1000元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月 | 旱作节水
省级重点帮扶村（郄家川村）项目 | [7 empty] | 300 | 264 | 144 | 120
产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 神木市2025年万镇镇郄家川村薛家会组饴糖加工厂配套设备项目 | 采购饴糖加工厂配套设备一套。 | 万镇镇 | 郄家川村薛家会组 | 300 | 264 | 144 | 120 | 否 | 545 | 82 | 该项目属于经营性资产。资产管护人为郄兵义。该项目产权归村集体所有，项目建成后，预计年收益30万元；按照村集体经济收益分配方案，25%资金用于村集体经济公益事业，15%资金可用于村内公益性岗位开发补助，60%资金用于股民分红。预计有农户545户1050人受益，其中脱贫户82户168人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 省级重点帮扶村
数字乡村建设项目 | [7 empty] | 300 | 264 | 264
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  | 神木市2025年数字乡村建设项目 | 2023年10个省级千万工程示范村数字乡村建设，包括：西沟街道四卜树村、锦界镇沙母河村、滨河新区街道骆驼场村、大保当镇打坝粱村、店塔镇店塔村、大柳塔镇前柳塔村、大柳塔镇后柳塔村、西沟街道丰家塔村、尔林兔镇西葫芦素村、栏杆堡镇訾大庄村。 | 西沟街道等8个镇街 | 四卜树等10个村 | 300 | 264 | 264 |  | 否 | 3572 | 144 | 通过数字化服务平台建设，可以更快、更高效传播、接收信息，能够提高工作效率，预计受益农户3572户10197人，其中脱贫户144户281人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
安全饮水巩固提升项目 | [7 empty] | 4457.9445 | 4000.9445 | 2880.9445 | 1120
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇如意村西沟辿组供水工程 | 新建200m³人饮低位水池一座，配套井房、更换部分管道等 | 贺家川镇 | 如意村 | 80 | 72 | 34 | 38 | 否 | 35 | 1 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人温治军，巩固提升饮水安全，预计全村有农户35户88人可受益，其中脱贫户1户2人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇张川村常峁上组供水工程 | 新建200m³低位水池、100m³高位水池各一座，φ63供水管道1600米，配套井房、电力线缆1300米；更换φ63原人饮管道300米。 | 贺家川镇 | 张川村 | 80 | 72 | 42 | 30 | 否 | 23 | 4 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人崔旭会，巩固提升饮水安全，预计有农户23户60人受益，其中脱贫户4户11人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇太和寨村杜沙焉组供水工程 | 新建40米深机井2座，高位水池2座，上水管道4000米，到户管道11000米，配套变压器、电力线缆2000米、井房2座等。 | 贺家川镇 | 太和寨村 | 110 | 99 | 59 | 40 | 否 | 294 | 11 | 该项目属于公益性资产，资产管护人杜亚峰，项目建成后，预计全村有农户294户517人可受益，其中脱贫户11户27人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇贾兴庄村孟兴庄组供水工程 | 维修低位水池、更换63上水管道1200米。 | 贺家川镇 | 贾兴庄村 | 30 | 25 | 25 |  | 否 | 40 | 2 | 该项目属于公益性资产，资产管护人刘文学，项目建成后，预计全村有农户40户87人可受益，其中脱贫户2户3人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇丰劳山村下王家坬组供水工程 | 新建100m³低位水池，更换上水管道2000米。 | 贺家川镇 | 丰劳山村 | 120 | 108 | 46 | 62 | 否 | 109 | 21 | 该项目属于公益性资产，资产管护人王支堂，项目建成后，预计全村有农户109户395人可受益，其中脱贫户21户44人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇贾兴庄村园则沟组供水工程 | 新建200m³低位水池、100m³高位水池各一座，φ63供水管道800米，支管3500米，配套井房、电力线缆500米； | 贺家川镇 | 贾兴庄村 | 90 | 81 | 35 | 46 | 否 | 124 | 7 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人贺三峰，巩固提升饮水安全，预计有农户124户496人受益，其中脱贫户7户12人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年贺家川镇丰劳山村白家沟组供水工程 | 新建100m³低位水池，更换管道等配套设施。 | 贺家川镇 | 丰劳山村 | 40 | 36 | 16 | 20 | 否 | 76 | 11 | 该项目属于公益性资产，资产管护人高会兵，项目建成后，预计全村有农户76户287人可受益，其中脱贫户11户25人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年马镇镇王家山村供水工程 | 新建100m³低位水池1座，更换上水管道3000米。 | 马镇镇 | 王家山村 | 100 | 90 | 40 | 50 | 否 | 137 | 11 | 该项目属于公益性资产，资产管护人王支堂，项目建成后，预计全村有农户137户362人可受益，其中脱贫户11户14人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年万镇镇武家湾村武家湾组供水工程 | 破除埋深路面40米，重新铺设管道送水管线50米，防洪挡墙100米。 | 万镇镇 | 武家湾村 | 50 | 45 | 20 | 25 | 否 | 162 | 25 | 该项目属于公益性资产，资产管护人毛建平，项目建成后，预计全村有农户162户465人可受益，其中脱贫户25户45人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年万镇镇李家畔村供水工程 | 新建低位蓄水池和高位蓄水池及配套设施 | 万镇镇 | 李家畔村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 264 | 9 | 该项目属于公益性资产，归村集体所有，项目建成后，方便农户生产生活，资产管护人为毛建平，预计有农户264户545人受益，其中脱贫户9户18人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 易地搬迁村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇瓦罗村白家坬组供水工程 | 更换上水主管道1000米，入户管道2000米 | 栏杆堡镇 | 瓦罗村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 30 | 1 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人白怀亮，巩固提升饮水安全，预计全村有农户30户89人可受益，其中脱贫户1户1人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇西寨村许家沟组供水工程 | 新建低位水池50方 | 栏杆堡镇 | 西寨村 | 50 | 45 | 25 | 20 | 否 | 16 | 0 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人马振平，巩固提升饮水安全，预计全村有农户16户44人可受益，其中脱贫户0户0人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇兴寨村吴家畔组供水工程 | 更换1.5寸饮水管3000米，新建储水窖容量50方 | 栏杆堡镇 | 兴寨村 | 40 | 36 | 36 |  | 否 | 29 | 1 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人吴俊廷，巩固提升饮水安全，预计全村有农户29户86人可受益，其中脱贫户1户4人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇巴门沟村白家畔组供水工程 | 新建低位水池100方，管线500米 | 栏杆堡镇 | 巴门沟村 | 50 | 45 | 21 | 24 | 否 | 35 | 2 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人白英，巩固提升饮水安全，预计全村有农户35户88人可受益，其中脱贫户2户4人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡武寨村武寨组供水工程 | 新建低位蓄水池和高位蓄水池及配套设施 | 栏杆堡镇 | 武寨村 | 70 | 63 | 63 |  | 否 | 275 | 4 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人白英，巩固提升饮水安全，预计全村有农户275户702人可受益，其中脱贫户4户6人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇中焉村乔仡佬组供水工程 | 新建深井1眼，蓄水池1座，输配水管道，井房及其他配套设施 | 栏杆堡镇 | 中焉村 | 35 | 31 | 31 |  | 否 | 90 | 4 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人张耀军，巩固提升饮水安全，预计全村有农户90户212人可受益，其中脱贫户4户6人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇巴门沟村贺岊组供水工程 | 新建低位水池及配套设施 | 栏杆堡镇 | 巴门沟村 | 45 | 40 | 40 |  | 否 | 32 | 3 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人贺文学，巩固提升饮水安全，预计全村有农户32户108人可受益，其中脱贫户3户5人可受益. | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇贺杏峁村屈家沙沟组供水工程 | 新建低位水池及配套设施 | 高家堡镇 | 贺杏峁村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 122 | 4 | 该项目属于公益性资产，资产管护人屈建军，项目建成后，预计全村有农户122户330人可受益，其中脱贫户4户13人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇乔岔滩村乔岔滩组提升巩固提升工程 | 新建水源井、水质净化及配水管网 | 高家堡镇 | 乔岔滩村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 143 | 13 | 该项目属于公益性资产，资产管护人李三怀，项目建成后，预计全村有农户143户374人可受益，其中脱贫户13户29人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇刘家畔村刘家畔组供水工程 | 新建水源井及更换配水管网 | 高家堡镇 | 刘家畔村 | 30 | 27 | 27 |  | 否 | 138 | 8 | 该项目属于公益性资产，资产管护人杜亚峰，项目建成后，预计全村有农户138户408人可受益，其中脱贫户8户20人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇凉水井村凉水井组供水工程 | 蓄水池翻修，扩建，及相关配套设施。 | 高家堡镇 | 凉水井村 | 55 | 49 | 49 |  | 否 | 238 | 4 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人刘贵平，巩固提升饮水安全，项目建成后，预计全村有农户238户680人可受益，其中脱贫户4户13人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇马家滩项家塔组供水工程 | 新建高低位水池，铺设水网主管道 | 高家堡镇 | 马家滩 | 45 | 40 | 40 |  | 否 | 34 | 2 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人马志生，巩固提升饮水安全，项目建成后，预计全村有农户34户117人可受益，其中脱贫户2户3人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年高家堡镇石峁村刘沙焉组供水工程 | 新建高低位水池，铺设管网，配套工程 | 高家堡镇 | 石峁村 | 55 | 49 | 49 |  | 否 | 13 | 1 | 该项目产权归村集体所有，巩固提升饮水安全，项目建成后，预计全村有农户13户35人可受益，其中脱贫户1户2人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年大保当镇永武村供水工程（二期） | 管道铺设、安装智能水表、入户官网、检查井等 | 大保当镇 | 永武村 | 145 | 130 | 130 |  | 否 | 210 | 11 | 该项目属于公益性资产，，项目建成后，预计全村有农户210户700人可受益，其中脱贫户11户15人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年中鸡镇栅子沟村六、七、八、九组供水工程 | 新建水源、输配水管网及其他配套设施 | 中鸡镇 | 栅子沟村 | 90 | 81 | 81 |  | 否 | 235 | 3 | 该项目属于公益性资产，项目建成后，预计全村有农户235户678人可受益，其中脱贫户3户3人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年中鸡镇栅子沟村供水工程（1-5组） | 新建230米深井1眼，200立方米高位水池1座，输水管1200米，配水管道400米，配套抽水、供电设施 | 中鸡镇 | 栅子沟村 | 55 | 49 | 23 | 26 | 否 | 352 | 8 | 该项目属于公益性资产，项目建成后，预计全村有农户352户974人可受益，其中脱贫户8户10人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年中鸡镇超害石梨村五组供水工程 | 打井及配套工程 | 中鸡镇 | 超害石梨村 | 30 | 27 | 27 |  | 否 | 72 | 9 | 该项目属于公益性资产，项目建成后，预计全村有农户72户161人可受益，其中脱贫户9户25人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年中鸡镇牛定壕村九组供水工程 | 新建180m深井1眼，50m³蓄水池一座，铺设管道200m | 中鸡镇 | 牛定壕村 | 35 | 31 | 15 | 16 | 否 | 42 | 3 | 该项目属于公益性资产，项目建成后，预计全村有农户42户119人可受益，其中脱贫户3户5人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年沙峁镇孟家墕村黄家墕组供水工程 | 饮水井新建饮水井一座，新增镀锌63给水管200米 | 沙峁镇 | 孟家墕村 | 20 | 17 | 17 |  | 否 | 55 | 2 | 该项目属于公益性资产，该项目产权归村集体所有，项目建成后巩固提升饮水安全，预计全村有农户55户135人受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年沙峁镇土洼村张家沟组供水工程 | 新建高位水池一座，更换管道2000m，水泵2台 | 沙峁镇 | 土洼村 | 30 | 27 | 27 |  | 否 | 125 | 14 | 该项目属于公益性资产，该项目产权归村集体所有，项目建成后巩固提升饮水安全，预计全村有农户125户355人受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年沙峁镇孟家墕村王家峁组供水工程 | 新打井一座，饮水管道泵线缆 | 沙峁镇 | 孟家墕村 | 45 | 40 | 40 |  | 否 | 60 | 9 | 该项目属于公益性资产，该项目产权归村集体所有，项目建成后巩固提升饮水安全，预计全村有农户60户165人受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年永兴街道三堂村耿家沙塔组补水工程 | 新建低位水池及配水管道620米 | 永兴街道 | 三堂村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 84 | 5 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人王茂荣，项目建成后巩固提升饮水安全，预计全村农户84户156人受益，其中脱贫户5户10人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年永兴街道西坬村南梁组供水工程 | 新建水源工程及配套设施 | 永兴街道 | 西坬村 | 60 | 54 | 54 |  | 否 | 35 | 4 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人闫永平，巩固提升饮水安全，预计全村有受益人口为35户70人，其中脱贫户4户8人可受益。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年永兴街道李家沟村供水工程 | 新建高位水池，铺设管道2公里 | 永兴街道 | 李家沟 | 30 | 27 | 27 |  | 否 | 87 | 0 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人杨子龙，巩固提升饮水安全，预计全村受益人口为87户240人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道赵家沟村木瓜梁和秦家圪垯组供水工程 | 新建低位蓄水池和高位蓄水池及配套设施 | 迎宾路街道 | 赵家沟 | 65 | 58 | 58 |  | 否 | 73 | 5 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为73户225人，带动脱贫户数为5户11人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道沙川村供水工程 | 新建高低位蓄水池，及配套设施 | 迎宾路街道 | 沙川村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 72 | 8 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为72户130人，带动脱贫户数为8户12人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道赵家沟村冯小寨小组供水工程 | 低位蓄水池一座200m³，蓄水池引流，水泵1台，低压线800米。 | 迎宾路街道 | 赵家沟 | 40 | 36 | 22 | 14 | 否 | 45 | 2 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为45户102人，带动脱贫户数为2户3人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道赵家沟村徐应塔小组供水工程 | 100m³高位水池1座，80m³渗渠1座，防洪挡墙30m，输水管道500m，配水管道980m，消毒设备井1座，消毒设施1套，检查井5座，围栏、水泵及配套电力设施。 | 迎宾路街道 | 赵家沟 | 60 | 54 | 34 | 20 | 否 | 130 | 1 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为130户 256 人，带动脱贫户数为1户2人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道解家堡柳沟村柳沟小组供水工程 | 做1个水塔（砭石沟、房塔）、槽井1个，砭石沟管路600米，房塔管路1000米，水泵1个，电缆。 | 迎宾路街道 | 解家堡柳沟 | 55 | 49 | 23 | 26 | 否 | 168 | 8 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为168户448人，带动脱贫户数为 8户18人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道关崖窑村高寒梁小组供水工程 | 水井100米，变压器，管道5000米 | 迎宾路街道 | 关崖窑 | 55 | 49 | 49 |  | 否 | 34 | 4 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为34户78人，带动脱贫户数为4户9人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道大湾村大湾小组供水工程 | 低位蓄水池一座80m³，高位蓄水池一座50m³，自来水管道1800m，打井一口，水泵1台，低压线200米。 | 迎宾路街道 | 大湾村 | 50 | 45 | 13 | 32 | 否 | 42 | 4 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为郭剑，受益总户数为42户96人，带动脱贫户数为4户4人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年西沙街道海则沟村二组供水工程 | 打2孔深井，铺设电缆、管道，购买安装水泵。 | 西沙街道 | 海则沟 | 35 | 31 | 31 |  | 否 | 99 | 1 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为赵子亮，受益总户数为99户，带动脱贫户数为1户1人 。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-225.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇镇区供水工程 | 新建300m³低位渗井1座，配套上水管700m,井房1座及配套设施。 | 花石崖镇 | 花石崖村 | 45 | 40 | 40 |  | 否 | 316 | 9 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘爱生，受益总户数为316户695人，带动脱贫户数9户12人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇火连峁村乔沟组供水工程 | 新建100m³低位水池1座，100m³高位水池，防洪挡墙25m,上水管道1950m，下水管道2300m，井房1座及配套设施。 | 花石崖镇 | 火连峁村 | 45 | 40 | 22 | 18 | 否 | 31 | 2 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘爱生，受益总户数为31户79人，带动脱贫户数为2户2人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇常胜湾刘家畔组供水工程 | 新建100方低位蓄水池1座，围拦48m，井房1座，，水泵2台，移电线杆1根，维修旧井1座，塌方石方开挖300，DN50镀锌管1000米，电缆线200米，检查井2个，及配套设施。 | 花石崖镇 | 常胜湾 | 45 | 40 | 20 | 20 | 否 | 72 | 2 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘爱生，受益总户数为72户209人，带动脱贫户数为2户4人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-225.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇常胜湾村西阳沟组供水工程 | 水井扩大管线重铺水电改造道路维护 | 花石崖镇 | 常胜湾村 | 60 | 54 | 54 |  | 否 | 78 | 5 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘爱生，受益总户数为78户209人，带动脱贫户数为5户11人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇火连峁村姚兴庄组供水工程 | 新建水源、管网及其他配套设施 | 花石崖镇 | 火连峁村 | 60 | 54 | 54 |  | 否 | 27 | 3 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘爱生，受益总户数为27户74人，带动脱贫户数为3户5人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇大坪村菅草畔组供水工程 | 低位水池维修、4000米自来水管线改造、检查井维修改造 | 花石崖镇 | 大坪村 | 50 | 45 | 45 |  | 否 | 75 | 8 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为刘鹏云，受益总户数为75户212人，带动脱贫户数为8户13人。 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年花石崖镇苏怀村杏叶组供水工程 | 高低位水塔，管道铺设及附属工程 | 花石崖镇 | 苏怀村 | 40 | 36 | 36 |  | 否 | 38 | 1 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户38户100人受益，其中脱贫户1户1人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年大柳塔镇何家塔村四组供水工程 | 新建低位水池100m³，沉淀池，新建高位水池100m³，1000米供水主管道 | 大柳塔镇 | 何家塔村 | 20 | 18 | 18 |  | 否 | 52 | 0 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户52户203人受益，其中脱贫户0户0人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年大柳塔镇丁家渠村供水工程 | 新建水源、管网及其他配套设施 | 大柳塔镇 | 丁家渠村 | 60 | 54 | 54 |  | 否 | 67 | 0 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户67户245人受益，其中脱贫户0户0人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年店塔镇梁家塔村沙渠组供水工程 | 打深井120m、高位水池100m³、供电线路500米、管线1200米 | 店塔镇 | 梁家塔村 | 60 | 54 | 23 | 31 | 否 | 32 | 2 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户32户120人受益，其中脱贫户2户4人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11 | 脱贫村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年孙家岔镇柳树峁村一组供水工程 | 大口井40m、维修高位水池、光伏提水及配套设施 | 孙家岔镇 | 柳树峁村 | 75 | 67 | 67 |  | 否 | 75 | 2 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户75户220人受益，其中脱贫户2户3人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年锦界镇乔巴泥沟村供水工程 | 新建机井1眼m、高位水池及配套设施 | 锦界镇 | 乔巴泥沟 | 120 | 108 | 46 | 62 | 否 | 210 | 35 | 该项目产权归村集体所有；巩固提升饮水安全，预计全村有农户210户830人受益，其中脱贫户35户58人 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年水质巡检项目 | 1500处供水工程，43项常规检测 | 全市 | 全市 | 300 | 270 | 270 |  | 否 | 40256 | 8861 | 对全市1500处集中供水水质进行检测，确保饮水安全，预计有农户40256户受益，其中脱贫户8861户 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年农村互助幸福院水质提升工程 | 177套净水设备采购安装。 | 全市 | 全市 | 802.9445 | 722.9445 | 222.9445 | 500 | 否 | 88524 | 2689 | 对全市177个互助幸福院安装净水设备，确保饮水安全，预计有农户88542户受益，其中脱贫户2689户 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 |  | 神木市2025年农村供水工程电力配套项目 | 供水工程电力配套设施。 | 全市 | 全市 | 300 | 270 | 270 |  | 否 | 4091 | 262 | 对2025年安全饮水工程配套电力设施，以保证能正常供水，预计有农户4091户受益，其中脱贫户262户 | 水利局 | 水利局 | 2025.2-2025.11
盘活、巩固提升补短板项目 | [7 empty] | 3642 | 3192 | 2678 | 514
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年滨河新区街道水磨河村蔬菜大棚基础设施配套项目 | 大棚后墙保温，主干道约1550米宽6米；200㎡气调冷库一座；路灯70盏；200KVA变压器一台；500m³渗井一座；场地排水管网。 | 滨河新区街道 | 水磨河村 | 550 | 468 | 168 | 300 | 否 | 335 | 6 | 该项目属于经营性资产，产权归村集体所有，资产管护人：郭小刚，项目建成后，全村受益户共计335户684人，其中脱贫户6户12人.预计每户年均增收500元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025.4-2025.11 | 25年拟建和美
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年滨河新区街道曹家伙盘小组基础设施配套项目 | 环线道路硬化1200米、院墙1100米，入户道路硬化900米，配套排水管等。 | 滨河新区街道 | 骆驼场村 | 360 | 324 | 324 |  | 否 | 28 | 0 | 该项目属于公益性资产，产权归村集体所有，资产管护人：杜云飞，项目建成后极大改善了村民居住环境，方便群众出行，预计村组受益28户78人，其中脱贫0户0人。 | 滨河新区街道办 | 神木市农业农村局 | 2025.4-2025.11
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年大保当镇东北湾村灌溉配套设施项目 | 解决5000亩土地的灌溉.1、电力系统：架设高压线路12公里，变压器15等；2、灌溉系统：灌溉井32口、井房32座；3、灌溉管网：滴管设施32组、铺设地埋滴管45公里。 | 大保当镇 | 东北湾村 | 800 | 700 | 700 |  | 否 | 480 | 29 | 该项目产权归村集体所有；属于公益性资产，管护人为田步军，项目建成后，预计有农户480户、1280人受益。惠及脱贫人口29户59人。 | 大保当镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月——2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年店塔镇倪家沟村养殖场道路硬化项目 | 砼硬化通养殖场道路1公里，6m宽，配套边沟等附属。 | 店塔镇 | 倪家沟村 | 120 | 105 | 105 |  | 否 | 525 | 13 | 该项目产权归集体，属公益性资产，资产管护人村支部书记张世忠，建成后预计受益农户525户，其中脱贫户13户17人。 | 店塔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美、24年榆林重点村
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年店塔镇石拉沟村凉水井组村容村貌提升工程 | 新修道路需20盏路灯，道路沿路需4座公共男女旱厕，新修道路靠护坡外测需建463米长城围墙，房屋周围到户铺装硬化1436平米，房屋外墙抹灰及涂料粉刷美化9672平米，给排水建设安装10座检查井及铺设给水PE110管460米，更换污水管道PE400管36米，路口限宽禁行门墩2个，隔离栅栏129平米 | 店塔镇 | 石拉沟村凉水井组 | 65 | 57 | 57 |  | 否 | 123 | 6 | 该项目产权归村集体所有，属公益性资产，资产管护人杨光斌，项目建成后，能改善凉水井小组农户生产生活条件，受益农户123户308人。 | 店塔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 |  | 神木市2025年尔林兔镇西葫芦素村村集体经济民宿配套设施项目 | 该项目计划实施1眼深井，变压器200KVA，高压线路，污水管线、化粪池等。 | 尔林兔镇 | 西葫芦素村 | 30 | 26 | 26 |  | 否 | 697 | 44 | 该项目产权归西葫芦素村集体所有，项目建成后预计年收入10 万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计有农户697户1619人可受益，其中脱贫户44户73人，监测对象1户2人。带动周边脱贫户和农户就业，预计户均增收500元以上。 | 尔林兔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 |  | 神木市2025年尔林兔镇前尔林兔村集体经济温家海子鱼塘提升改造 | 鱼池周围上围栏950m,铺砖3m宽950m长，路两边上砖道牙1900m，树坑砖道牙1800m，鱼池房外铺砖120m，上围栏290m，鱼池护坡台阶等。 | 尔林兔镇 | 前尔林兔村 | 60 | 52 | 32 | 20 | 否 | 496 | 30 | 该项目产权归前尔林兔村集体所有，该项目主要是发展壮大集体产业，强化区域产业发展，延伸产业链，项目建成后预计年收入8万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计农户496户1268人受益，其中脱贫户30户66人。带动周边脱贫户和农户就业，增加贫困户收入，预计户均增收500元以上。 | 尔林兔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年高家堡镇乔岔滩村稻田蟹基地基础设提升工程 | 新建太阳能路灯50盏；大米加工厂新建8根电杆配套安装600米高压线，旧电路改造；改建大米加工厂进场道路200米。 | 高家堡镇 | 乔岔滩村 | 80 | 70 | 40 | 30 | 否 | 750 | 58 | 产权归乔岔滩村集体所有，资产属公益性资产，预计全村有农户750户2450人可受益，其中脱贫户58户101人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年高家堡镇中沙峁村奥庄则组基础设施提升工程 | 2.7公里矸石砖道路，路面宽4米，路基宽4.5米，配套排水、防护等设施，安装太阳能路灯34盏。 | 高家堡镇 | 中沙峁村 | 90 | 80 | 80 |  | 否 | 92 | 6 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村组基础设施项目，方便村民出行，全村有农户92户320人可受益，其中脱贫户6户10人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年贺家川镇贺孟家村集体经济养殖场地配套设施项目 | 贺孟家村集体经济养殖场地配套进场道路350米，砖砌防护墙长260米、高1.5米。 | 贺家川镇 | 贺孟家村 | 90 | 79 | 79 |  | 否 | 350 | 43 | 该项目属经营性资产，产权归村集体所有，管护人为贺国安，项目建成后年收益3万元，村集体受益分配方案已村民代表大会通过方案为准。预计有农户350户1370人受益，其中脱贫户43户123人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月 | 24年和美
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年花石崖镇任家山村人居环境整治工程 | 1、500㎡水泥路面硬化；2、挡墙一，石砌，50m长，H=6m；挡墙二，70m长，H=6m；长城墙60m长；3、村委会水泥硬化，120m长，5m宽；4、水沟，120m长，60*60。 | 花石崖镇 | 任家山村 | 70 | 61 | 61 |  | 否 | 338 | 18 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于固定性资产，资产管护人为刘振林，受益总户数为338户，带动脱贫户数为18户，33人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年花石崖镇郄家坬村人居环境整治项目 | 新建边坡防护挡墙275米，砖砌长城垛墙275米，矸石砖硬化道路600米，边沟排水渠420米。 | 花石崖镇 | 郄家坬村 | 78 | 66 | 66 |  | 否 | 142 | 8 | 该项目建成后产权归村集体所有，属于公益性资产，资产管护人为李林生，受益总户数为142户397人，脱贫户8户12人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月
产业发展 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年栏杆堡镇訾大庄村集体经济养殖场配套设施建设项目 | 道路硬化长480米，宽4.5米。 | 栏杆堡镇 | 訾大庄村 | 34 | 30 | 30 |  | 否 | 326 | 26 | 该项目为公益性资产，产权归村集体所有，资产管护人訾小峰，项目建成后，可提高訾大庄村集体经济收益。预计年收入10万元，用于村民分红。预计收益户326户814人，脱贫户26户64人 | 栏杆堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年栏杆堡镇大路湾村折家沟组人居环境整治项目 | 护坡挡墙：1.5米高护坡砖挡墙870米，1.5米高石头护坡挡墙90米，3.5米高石头护坡挡墙80米，6米高钢筋混凝土剪力墙70米。污水治理渗水管(直径1.5米)长195米，排雨水管道455米（含新农村排水管200米），回填土方约2万方，土方运距600米，新建砖铺到户路200米。 | 栏杆堡镇 | 大路湾村 | 150 | 132 | 132 |  | 否 | 60 | 6 | 该项目为公益性项目，产权归集体所有，资产管护人折小雷，项目建成后，可对村容村貌提升起到很大作用，并且对村内水源点能起到很好的保护，有助于村内其他产业发展提质增效，预计受益60户110人，脱贫户6户11人。 | 栏杆堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年马镇镇白家堡杂粮加工厂附属设施项目 | 加工厂水电等配套设施。 | 马镇镇 | 白家堡村 | 10 | 10 | 10 |  | 否 | 534 | 19 | 该项目属于公益性资产，该项目建成后产权归村集体所有。资产管护人为白家堡村书记张香斌，受益总户数534户1459人，其中脱贫户19户37人。 | 马镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年马镇镇邱武家墕牛场附属工程 | 挡墙、库房等牛场附属设施。 | 马镇镇 | 邱武家墕村 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 245 | 36 | 该项目属于经营性资产，项目建成后预计邱武家墕村集体经济年增收2万元，所得受益归村集体所有，资产管护人为邱武家墕村书记杨润之，受益总户数245户656人，脱贫36户76人。 | 马镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年马镇镇合河村人居环境整治项目 | 修建挡墙123米，维修生产道路1700米，维修改造步道500米等 | 马镇镇 | 合河村 | 100 | 88 | 88 |  | 否 | 455 | 68 | 项目属公益性资产，项目建成后预计提升合河村内基础设施，项目管护人为合河村书记王林军，受益总户数为455户1390人，脱贫户28户68人。 | 马镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月
产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 |  | 神木市2025年万镇镇白家畔村养牛场建设项目 | 养牛场后续建设：高位蓄水池300立方，草料棚一座，青储窖一座，围墙220米。 | 万镇镇 | 白家畔村梁家峁组 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 264 | 13 | 该项目属于经营性资产，资产管护人为刘小飞，产权归村集体所有，项目建成后，预计年收益25万元；按照村集体经济收益分配方案，25%资金用于村集体经济公益事业，15%资金可用于村内公益性岗位开发补助，60%资金用于股民分红预计有农户264户545人受益，其中脱贫户13户26人。 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 |  | 神木市2025年万镇镇焦家村果脯加工厂二期项目 | 建设焦家村果脯加工厂二期，改造一间冷库，机械设备及附属设施，具体：提升机JC-Z-250-91台、分瓣去核机JC-Z2801台、提升机JC-Z-2101台、翻瓣机JC-330-Z1台、淋碱机JC-L5501台、提升机JC-250-L1台、滚筒去皮机JC-600-Z1台、酸碱中和机JC-ZJ-21台、切片机JC-Q861台、提升机JC-TX61台、升降式漂烫机JC-PL-801台、冷却机LC-LQ-652台、烘干机JC-H10001台、浸糖机1500L1台。 | 万镇镇 | 焦家村焦家组 | 300 | 264 | 100 | 164 | 否 | 441 | 49 | 该项目属于经营性资产，资产管护人为焦引珍，产权归村集体所有，项目建成后，预计年收益15万元；按照村集体经济收益分配方案，25%资金用于村集体经济公益事业，15%资金可用于村内公益性岗位开发补助，60%资金用于股民分红。预计有农户441户1106人受益，其中脱贫户49户91人 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年度迎宾路街道石窑村石窑组环境卫生整治项目 | 对村内土质路面进行混凝土硬化，硬化面积约3100平米，结构层为18cm混凝土面层+15cm级配碎石垫层，砖砌灌溉渠道95米，砖砌防护墙95米，1-4米混凝土盖板涵1座及其他配套工程。 | 迎宾路街道办事处 | 石窑村石窑组 | 65 | 57 | 57 |  | 否 | 206 | 7 | 该项目产权归村集体所有，项目建成后，预计全村有农户206户506人可受益，其中脱贫户7户11人。 | 迎宾路街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年4月2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年迎宾路街道解家堡柳沟村麻地塄小组道路工程 | 新建水泥砖入户道路1km，道路宽4m，配套拱桥1座及排水等其他设施。 | 迎宾路街道 | 解家堡柳沟村麻地塄小组 | 100 | 85 | 85 |  | 否 | 50 | 7 | 该项目产权归村集体所有；建成后改善群众生产和出行条件，预计全村有农户50户160人受益，其中脱贫户7户12人 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年永兴街道圪针崖村入户道路硬化提升工程 | 主要对圪针崖组进行红砖硬化，道路长约1.7公里，路面平均宽3--3.5米，结构层采用：红砖侧铺+15厘米水泥土，配套边沟、道牙、挡墙等基础设施。 | 永兴街道 | 圪针崖村 | 85 | 74 | 74 |  | 否 | 91 | 2 | 提升圪针崖组全体村民的人居改善生活生产条件条件，方便村民出行，全村受益户共计91户275人，其中脱贫人口2户2人。 | 永兴街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年9月
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年永兴街道三堂村生产道路硬化项目 | 三堂、阳湾、沙塔组1000亩耕地配套红砖生产道路3.7公里，路面平均宽4米。 | 永兴街道 | 三堂村 | 120 | 100 | 100 |  | 否 | 170 | 20 | 该项目建成，产权归集体所有，资产类型为公益性，资产管护人为王茂荣。预计该组有170户536人可受益，其中脱贫户20户43人。 | 永兴街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年度中鸡镇中鸡村集体经济蘑菇大棚附属设施项目 | 中鸡镇中鸡村集体经济蘑菇大棚连接道路，宽4.5米宽，1000米长。 | 中鸡镇 | 中鸡村 | 70 | 61 | 61 |  | 否 | 98 | 0 | 该项目产权归村集体所有，属于经营性资产，资产管护人为郭在存，项目建成后，预计每年产生收益6万元；受益户数98户。 | 中鸡镇政府 | 农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 24年和美、24年榆林重点村
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 大柳塔镇生油村集体经济林项目 | 樟子松嫁接红松1000亩，栽植红松500亩（每亩33株）。生产道路1公里，2000m³蓄水池1座，上下水管线等。 | 大柳塔镇 | 生油村 | 115 | 115 | 115 |  | 否 | 286 | 3 | 该项目产权归村集体所有，项目建成后按照村集体经济收益分配方案，15%资金用于村集体经济公益事业，20%资金可用于村内公益性岗位开发补助，65%资金用于村集体发展壮大再生产。预计全村有286农户849余人可受益，其中脱贫3户6人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025.4-2025.11
到户产业奖补 | [7 empty] | 570 | 570 | 420 | 150
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年产业到户项目 | 对脱贫户和监测对象发展种植业，播种总面积达到10亩（含）以上和设施蔬菜总面积达到5亩（含）以上的，起补标准1000元，每超1亩分别增补100元和200元。对脱贫户和监测对象发展养殖业的，养羊10只起补1000元，每超1只成年羊增补100元；养牛等大型家畜1头起补1000元，每超1头增补1000元；养猪5头起补1000元，每超1头增补200元；养鸡50羽起补500元，每超10羽增补100元；各类奖补资金每户累计不超3000元。 | 各镇街 | 相关村 | 570 | 570 | 420 | 150 | 否 | 2000 | 2000 | 该项目产权归脱贫户和监测户所有，支持2000余户脱贫户和监测对象发展种植业、养殖业，预计户均增加年收入2500元。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年12月
就业项目、小额贷款贴息、雨露计划 | [7 empty] | 553.68 | 553.68 | 396.68 | 157
就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 |  | 神木市2025年乡村公益性岗位 | 内容：安置我市“三无”脱贫劳动力（长期在本村生活）到乡村公益性岗位从事村内保洁、村级道路养护等工作。安置规模：预期安置392名脱贫劳动力实现就业。 | 各镇街 | 相关村 | 250.68 | 250.68 | 250.68 |  | 否 | 392 | 392 | 带动392名脱贫劳动力稳定就业，补助标准600元/人/月。 | 人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 2025年2月至2025年12月
产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  | 神木市2025年扶贫小额贷款贴息 | 为全市建档立卡脱贫户小额信贷进行贴息，年利率3.85%（同期贷款市场报价利率LPR） | 各镇街 | 脱贫户、监测户 | 150 | 150 | 50 | 100 | 否 | 1564 | 1564 | 1、建档立卡户贷款申请户数大于50户。2、建档立卡户获得贷款年度总金额大于200万元 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年2月至2025年12月
就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  | 神木市2025年度跨省交通补贴项目 | 为实现跨省就业的脱贫人口和易返贫致贫人口兑现交通补贴，补助标准500元/人/年。 | 各相关镇街 | 相关户 | 13 | 13 | 6 | 7 | 否 | 300 | 300 | 通过对实现跨省就业的脱贫人口和易返贫致贫人口发放交通补贴，补助标准500元/人/年，增加他们的务工收入。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年1月-2025年12月
巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  | 神木市2025年春季“雨露计划”项目 | 对家庭成员2024年春季学期在中职、高职院校就读的脱贫户和未消除风险的易返贫致贫户进行补助。 | 各镇街 | 相关户 | 65 | 65 | 15 | 50 | 否 | 433 | 433 | 通过财政补贴帮助贫困子女进行技能学习培训，补贴标准每人1500元/学期 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年1月-2025年12月
巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  | 神木市2025年秋季“雨露计划”项目 | 对家庭成员2024年秋季学期在中职、高职院校就读的脱贫户和未消除风险的易返贫致贫户进行补助。 | 各镇街 | 相关户 | 65 | 65 | 65 |  | 否 | 433 | 433 | 通过财政补贴帮助贫困子女进行技能学习培训，补贴标准每人1500元/学期 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年1月-2025年12月
产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 |  | 神木市2025年互助资金借款贴息 | 建档立卡户及未消除风险的易返贫致贫户2023年度互助资金借款贴息补助。 | 各镇街 | 相关户 | 10 | 10 | 10 |  | 否 | 103 | 103 | 通过贴息鼓励脱贫户、监测户贷款发展产业，促进增收。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年1月-2025年12月
壮大村集体产业项目 | [7 empty] | 2710 | 2208 | 1798 | 410
产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  | 神木市2025年滨河新区街道五陈路沿线冷链物流项目 | 占地约8.5亩，新建冷藏库设备房、场地改造，给水、污水管网、监控、消防设施、绿化亮化、硬化场地及其他附属配套设施等。 | 滨河新区街道 | 骆驼场村 | 550 | 469 | 469 |  | 否 | 108 | 4 | 该项目属于经营性资产，产权归村集体所有；资产管护人：杜云飞，发展壮大村集体经济，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，20%资金用于村集体经济公益事业，15%资金可用于村内公益性岗位开发补助，65%资金用于村集体发展壮大再生产。预计有农户108户、170人受益，其中脱贫4户6人，预计每户年均增收500元以上 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025.4-2025.11
产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 |  | 神木市2025年尔林兔镇西葫芦素村马场及附属设施建设项目 | 该项目计划标准化马场1处并配套其他附属设施。 | 尔林兔镇 | 西葫芦素村 | 200 | 176 | 176 |  | 否 | 697 | 44 | 该项目产权归西葫芦素村集体所有，项目建成后预计年收入10 万元以上，其中40%将用于再生产等公积金，50%用于股民分红，10%用于监测对象和困难脱贫户，预计有农户697户1619人可受益，其中脱贫户44户73人，监测对象1户2人，预计户均增收500元以上。 | 尔林兔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年高家堡镇古今滩村日光大棚项目 | 新建大跨度双层日光大棚4座，每座长193米，外宽22米、内宽20米，外高6.5米、内高5.3米，外膜为15丝PEP膜，内膜PE15丝编织膜，7层防雨棉被，骨架为热镀锌椭圆管(30x80x2),配套卷膜机、卷帘机等。 | 高家堡镇 | 古今滩村 | 390 | 342 | 342 |  | 否 | 526 | 38 | 项目建成后，产权归村集体所有；完善村集体产业基础设施，初步估算收入15万元，增加集体收入，提高村民生活水平，全村有农户526户1320人可受益，其中脱贫户38户62人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年沙峁镇仓上村沙头上组玉米种植基地建设项目 | 平整玉米种植基地240亩。 | 沙峁镇 | 仓上村 | 90 | 79 | 79 |  | 否 | 526 | 53 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于经营性资产，资产管护人折拖富，项目建成后预计年收入10万元以上，按照村集体经济收益分配方案，20%资金用于村集体经济公益事业，10%资金可用于村内公益性岗位开发补助，70%资金用于村集体发展壮大再生产。预计有农户526户、1304人受益，其中脱贫户53户120人。 | 沙峁镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年孙家岔镇排界村红村小组玉米种植基地建设项目 | 平整土地1000亩配套井房、水泵、管网电力设施等。 | 孙家岔镇 | 排界村 | 500 | 400 | 400 |  | 否 | 36 | 0 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为李文玉，受益总户数为36户。 | 孙家岔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沟街道下中咀峁村玉米种植基地建设项目 | 平整玉米种植基地150亩。（资金不足部分自筹解决） | 西沟街道 | 下中咀峁 | 60 | 52 | 52 |  | 否 | 72 | 12 | 该项目发展壮大村集体经济，属于经营性资产，项目产权归村集体所有，资产管护人为：孟文昌，项目建成后，预计年收益5万元；按照村集体经济收益分配方案，其中10%资金可用于村内公益性岗位开发补助，20%资金用于村集体发展壮大再生产，70%资金用于村民直接增收。预计有农户72户、195人受益，其中脱贫12户40人。 | 西沟街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  | 神木市2025年迎宾路街道河西村李家阴湾小组新建冷库项目 | 该项目总占地35亩，主要建设钢结构主体冷藏品储藏库6座，共计建筑面积10250㎡，混凝土道路硬化11000㎡，配套给排水管网、绿化等基础设施。 | 迎宾路街道 | 河西村李家阴湾小组 | 400 | 340 | 140 | 200 | 否 | 101 | 4 | 该项目产权归村集体所有，项目建成收益后，按照村集体经济收益分配方案，30%资金用于村集体经济公益事业，70%资金用于村民直接增收。预计有农户101户323人受益，其中脱贫户4户7人，预计每户年均增收1000元以上。 | 迎宾路街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年4月2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年度中鸡镇超害石梨村七、八组集体经济林产业项目 | 栽植1.2米红松600亩，包含浇水灌溉设施， 生产道路，防护网等 | 中鸡镇 | 超害石梨村 | 520 | 350 | 140 | 210 | 否 | 95 | 2 | 项目产权为七组、八组集体所有，管护人为高光争，预计有95户283人受益，其中脱贫户2户2人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 25年拟建和美
审计缺口资金 | [7 empty] | 1914.3755 | 1914.3755 | 1914.3755
|  |  |  | 审计缺口资金 | 2020年项目审计缺口128.1165万元，2022年度项目审计缺口资金181.3369万，2023年度项目审计缺口资金1413.7085万，2024年度项目审计缺口资金191.2136万。 | 各镇街 | 相关村 | 1914.3755 | 1914.3755 | 1914.3755 |  | 否 | 2365 | 489 | 安排项目审计缺口资金，解决计划内缺口资金。 | 各镇街、相关部门 | 神木市农业农村局
农村基础设施及人居环境整治项目（含产业配套） | [7 empty] | 5586 | 4862 | 4822 | 40
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年大保当镇东北湾路灯安装项目 | 村内安装6m高太阳能路灯200盏。 | 大保当镇 | 东北湾村 | 56 | 49 | 49 |  | 否 | 420 | 25 | 该项目产权归集体所有；属公益性资产，资产管护人田步军。项目建成后，预计有农户420户1300人受益，脱贫户25户29人。 | 大保当镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月——2025年11月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年店塔镇杨伙盘村路灯安装项目 | 为杨伙盘村5个小组（杨伙盘村一组、二组、三组及老虎岔阴塔、阳塔组实施照明工程，需100盏太阳能路灯。 | 店塔镇 | 杨伙盘村 | 27 | 23 | 23 |  | 否 | 248 | 1 | 该项目产权归村集体所有，属公益性资产，资产管护人高世雄，项目建成后，为杨伙盘村5个小组提供出行安全照明，预计248户681人受益，其中脱贫户1户1人。 | 店塔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年高家堡镇马家滩村路灯安装工程 | 毛庄则组安装30盏，杨道場组安装40盏，黄虫塔组安装40盏，马家滩组安装路80盏，维修路灯70盏。 | 高家堡镇 | 马家滩村 | 70 | 63 | 63 |  | 否 | 162 | 32 | 产权归马家滩村集体所有，资产属公益性资产，预计全村有农户162户308人可受益，其中脱贫户32户68人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年高家堡镇乔岔滩村灌溉渠道硬化工程 | 混凝土硬化灌溉渠道1500米，规格60X40水闸安装15处。 | 高家堡镇 | 乔岔滩村 | 68 | 59 | 59 |  | 否 | 750 | 58 | 产权归乔岔滩村集体所有，资产属公益性资产，预计全村有农户750户2450人可受益，其中脱贫户58户101人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年高家堡镇水磨村左渠组生产道路硬化工程 | 120亩玉米种植基地红砖硬化1.5公里路基宽3.5米，路面宽3米，15cm路基+12cm立砖铺设配套防护、排水等设施，40X40红砖硬化排水渠道400米。 | 高家堡镇 | 水磨村 | 80 | 70 | 70 |  | 否 | 124 | 4 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村交通基础设施，解决村民生产出行困难，全村受益124户328人可受益，其中脱贫户4户7人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年高家堡镇贺杏峁等村路灯安装工程 | 贺杏峁村沙沟组安装太阳能路灯100盏，柳巷50盏，黄蒿梁50盏，石峁村牛沙焉组65盏、斜马沟组30盏。 | 高家堡镇 | 贺杏峁村、柳巷村、黄蒿梁、石峁村 | 82 | 73 | 73 |  | 否 | 181 | 41 | 项目建成后，产权归村集体所有，全村有农户181户415人可受益，其中脱贫户41户91人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年高家堡镇贺东沟村贺东沟组道路硬化工程 | 混凝土道路硬化全长1.8公里路基宽4.5米，路面宽4米，结构采用18cm厚水泥砼面层+18cm厚水泥土（93:7）基层；配套排水、防护等设施 | 高家堡镇 | 贺东沟村贺东沟组 | 150 | 132 | 132 |  | 否 | 42 | 3 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村交通基础设施，解决村民出行困难，提高群众生活水平改善人居环境全村受益42户154人可受益，其中脱贫户3户6人 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年高家堡镇刘家畔村张家沟组至凉水井村通村道路工程 | 新建2.56公里道路，路面宽4米，路基宽4.5米，路面结构为18cm混凝土面层+18cm水泥土基层，配套排水、防护等设施 | 高家堡镇 | 凉水井村 | 220 | 184 | 184 |  | 否 | 254 | 25 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村交通基础设施，解决村民出行困难，全村有受益户254户702人受益，其中脱贫户25户66人。 | 高家堡镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年贺家川镇温路家村大棚基地道路硬化项目 | 矸石砖硬化大棚基地道路长800米，宽4.5米配套边沟600米 | 贺家川镇 | 温路家村 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 480 | 42 | 该项目属公益性资产，产权归村集体所有，管护人为温玉力。项目建成后预计有农户480户、1447人受益，其中脱贫户42户127人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月 | 24年榆林重点村
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年贺家川镇沙峁头村杂果园配套道路项目 | 沙峁头组杂果园内混凝土硬化生产道路长110米，宽6米；配套挡墙长60米，均高4米；采摘道路500米宽2米。 | 贺家川镇 | 沙峁头村 | 40 | 35 | 35 |  | 否 | 103 | 30 | 该项目属公益性资产，产权归村集体所有，管护人为王成军，项目建成后预计有农户103户、298人受益，其中脱贫户12户30人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月 | 25年拟建和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年贺家川镇陈家坪村通村道路硬化工程 | 高家坬组混凝土硬化通村道路1.8公里，路面宽4米，配套边沟、防护设施等 | 贺家川镇 | 陈家坪村 | 174 | 153 | 153 |  | 否 | 39 | 4 | 该项目属于公益性资产，资产管护人张荣旺，项目建成后，预计全村有农户39户83人可受益，其中脱贫户4户5人可受益 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年贺家川镇平安村路家南坬组入户道路硬化工程 | 矸石砖硬化通组、入户道路长3公里，宽3.5米。 | 贺家川镇 | 平安村 | 105 | 92 | 92 |  | 否 | 116 | 17 | 该项目属于公益性资产，资产管护人路军，项目建成后，预计全村有农户116户278人可受益，其中脱贫户17户26人可受益。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年贺家川镇平安村崔家峁组村内道路硬化项目 | 矸石砖硬化村内道路1.8公里，均宽3.5米。 | 贺家川镇 | 平安村 | 63 | 55 | 55 |  | 否 | 94 | 5 | 该项目属于公益性资产，资产管护人路军，项目建成后，预计全村有农户94户239人可受益，其中脱贫户5户14人可受益。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年贺家川镇平安村圪柳咀组太阳能路灯安装工程 | 平安村圪柳咀组安装太阳能路灯50套。 | 贺家川镇 | 平安村 | 14 | 14 | 14 |  | 否 | 42 | 11 | 该项目属于公益性资产，资产管护人路军，项目建成后，预计全村有农户42户96人可受益，其中脱贫户11户25人可受益。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年度贺家川镇五谷村王家墕组人居环境整治工程 | 矸石砖硬化生产道路800米、配套边沟，0.8*0.8米排洪渠300米，土方回填150000m³，路灯60套。 | 贺家川镇 | 五谷村 | 180 | 158 | 158 |  | 否 | 69 | 7 | 该项目属公益性项目，产权归村集体所有，管护人王换鱼，预计有农户69户、206人受益，其中脱贫户7户25人 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年度贺家川镇水海泽村薛家西沟组人居环境整治工程 | 矸石砖硬化生产道路500米，配套挡墙、边沟，路灯50套等。 | 贺家川镇 | 水海泽村 | 76 | 66 | 66 |  | 否 | 79 | 15 | 该项目属公益性项目，产权归村集体所有，管护人许建平，预计有农户79户、199人受益，其中脱贫户15户37人 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年贺家川镇丰劳山村康圪崂组基础设施建设项目 | 混凝土硬化村内巷道610硬化、配套排污系统、外墙涂料、新建公厕等。 | 贺家川镇 | 丰劳山村 | 100 | 88 | 48 | 40 | 否 | 65 | 12 | 该项目属公益性资产，产权归村集体所有，管护人为刘补堂。项目建成后预计有农户65户、169人受益，其中脱贫户12户31人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年贺家川镇贾兴庄村李家崖窑组至丰劳山村白家沟通村道路工程 | 混凝土硬化道路5.5公里，路面宽4米，配套边沟、挡墙。 | 贺家川镇 | 贾兴庄村 | 495 | 420 | 420 |  | 否 | 385 | 7 | 该项目属公益性资产，产权归村集体所有，管护人为刘补堂。项目建成后预计有农户385户、988人受益，其中脱贫户7户21人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年贺家川镇高家塔村高家塔组基础设施提升改造工程 | 混凝土硬化生产道路350米，改造村内滩地85亩。 | 贺家川镇 | 高家塔村 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 222 | 19 | 该项目属公益性资产，产权归村集体所有，管护人为高海军。预计有农户222户586人受益，其中脱贫户19户39人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年贺家川镇彩林村上王家坪组公共基础设施建设项目 | 1.5圆管涵200米，覆盖土方30000立方米，场地硬化3000平方米。 | 贺家川镇 | 彩林村 | 58 | 51 | 51 |  | 否 | 141 | 14 | 该项目属经营性资产，产权归村集体所有，管护人为王勇，项目建成后年收益3万元。预计有农户141户350人受益，其中脱贫户14户32人。 | 贺家川镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年2月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年花石崖镇舍窠湾组村内道路硬化工程 | 项目修建舍窠湾小组砖路铺设2公里，道路采用矸石砖铺设，垫层15cm，道路防护及排水设施齐全。 | 花石崖镇 | 大坪村 | 115 | 101 | 101 |  | 否 | 398 | 41 | 该项目建成后产权归村集体所有，属于公益性资产，资产管护人为谢军在，受益总户数为398户，带动脱贫户数为41户，65人。 | 花石崖镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年锦界镇枣稍沟村路灯安装项目 | 安装太阳能路灯400盏（间隔50米） | 锦界镇 | 枣稍沟村 | 105 | 92 | 92 |  | 否 | 443 | 6 | 该项目产权归村集体所有，改善442户1287人生产生活条件；预计全村有农户442户1132人可受益，其中脱贫6户10 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月 | 24年和美
乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 |  | 神木市2025年锦界镇瑶镇村人居环境整治项目 | 新建公厕两座，人行道硬化4000平米。 | 锦界镇 | 瑶镇村 | 100 | 88 | 88 |  | 否 | 311 | 22 | 该项目产权归村集体所有，资产管护人杨虎伟，改善311户865人生产生活条件；预计有农户311户、865人受益，其中脱贫户22户56人 | 锦界镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年11月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年马镇镇沿黄村组灌溉渠道提升改造项目 | 1.马镇维修灌溉渠道4.5公里； 2.合河组新建水道650米，合河村灌溉水渠维修2500米（水泥抹缝、加固墙体）； 3.秦梁村新建灌溉渠道500米； 4.枣园村北梁堡组灌溉渠道维修700米，小元峁组灌溉渠道新建200米，东梁堡组灌溉渠道维修100米； 5.黑龙山村新建灌溉渠道200米； 6.盘塘村新建灌溉渠道380米； | 马镇镇 | 马镇村、合河村、秦梁村、枣园村、黑龙山村、盘塘村 | 622 | 529 | 529 |  | 否 | 2785 | 105 | 项目属公益性资产，该项目建成后预计提升沿黄相关村组灌溉能力，项目属于产业发展配套设施项目，资产管护人为马镇村书记焦养生、合河村书记王林军、秦梁村书记王崇俊、枣园村书记王林军、黑龙山村书记王玉林、盘塘村书记王尚永，受益总户数2785户7902人，脱贫户105户196人。 | 马镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2024年11月 | 24年和美、24年省级示范
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年沙峁镇刘家坡村至刘家沟道路建设工程 | 1.3公里道路硬化。结构层：180厚C30混凝土面层，180厚灰土，路面4.5米，河堤侧设置波形护栏。 | 沙峁镇 | 刘家坡村 | 95 | 83 | 83 |  | 否 | 347 | 19 | 该项目建成后，方便村民出行，预计受益总户数347户915人，脱贫户19户43人。 | 沙峁镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年沙峁镇土坬村张家沟组道路硬化项目 | 土坬村张家沟小组道路硬化及村委会周边硬化工程，主线道路：1578 米、通户道路：391.5 米。 | 沙峁镇 | 土坬村 | 105 | 92 | 92 |  | 否 | 128 | 13 | 项目建成后，产权归村集体所有；改善村交通基础设施，解决村民出行困难，提高群众生活水平改善人居环境全村受益128户355人可受益，其中脱贫户13户29人。 | 沙峁镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年孙家岔镇乔伙盘小组通村道路工程 | 通村道路1公里宽5m。 | 孙家岔镇 | 排界村 | 70 | 61 | 61 |  | 否 | 45 | 0 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为张增田，受益总户数为45户。 | 孙家岔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月 | 25年拟建和美
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年孙家岔镇花石焉小组通村道路工程 | 通村道路1公里宽5m。 | 孙家岔镇 | 三卜树村 | 70 | 61 | 61 |  | 否 | 35 | 0 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为李文玉，受益总户数为35户。 | 孙家岔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年孙家岔镇花石焉小组路灯安装工程 | 安装太阳能路灯50盏。 | 孙家岔镇 | 三卜树村 | 14 | 14 | 14 |  | 否 | 35 | 0 | 该项目建成后归村集体所有，项目属于公益性资产，资产管护人为李文玉，受益总户数为35户。 | 孙家岔镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年万镇镇王家梁村、李家峁村道路硬化项目 | 王家梁村矸石砖侧铺硬化生产道路1.6公里，李家峁村生产道路3公里，路面宽3.5m。 | 万镇镇 | 王家梁村、李家峁村 | 71 | 62 | 62 |  | 否 | 191 | 16 | 该项目属于公益性资产，项目建成后，改善191户525人生产生活出行条件；预计全村有农户191户525人可受益，其中脱贫户16户39人 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年万镇镇麻晏峰村新刘家畔组至老刘家畔组互通道路项目 | 硬化主路宽3米，长2480米，到户路宽2米，长2600米。 | 万镇镇 | 麻晏峰村 | 200 | 176 | 176 |  | 否 | 130 | 16 | 该项目属于公益性资产，项目产权归村集体所有，资产管护人为李增耀，项目建成受益农户130户360人，其中脱贫户16户34人。 | 万镇镇政府 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年万镇镇白家畔村内道路建设项目 | 1、白家畔小组新建通村公路长2.8公里，宽4米，入户路1.7公里；2、砖硬化梁家峁小组村内道路长3.5公里，宽4米。 | 万镇镇 | 白家畔村 | 280 | 246 | 246 |  | 否 | 173 | 13 | 该项目属于公益性资产，资产管护人为刘小飞，产权归村集体所有，项目建成后，方便农户生产生活，预计有农户264户545人受益，其中脱贫户13户26人 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年万镇镇武家湾村酸枣基地生产道路项目 | 硬化生产道路2.3公里，宽3.5米，边沟排水设施。 | 万镇镇 | 武家湾村 | 120 | 105 | 105 |  | 否 | 158 | 14 | 该项目属于公益性资产，项目产权归村集体所有，资产管护人为姚贵军，项目建成预计有农户158户409人受益，其中脱贫户14户32人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年4月至2025年11月 | 25年拟建和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沟街道黑石岩村一组至头道河村新建渠道项目 | 新建结构为C25混凝土预制块40公分*40公分*5公分灌溉水渠3800米，可灌溉农作物300亩。 | 西沟街道 | 黑石岩村 | 160 | 140 | 140 |  | 否 | 306 | 11 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户306户、921人受益，其中脱贫户11户34人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月 | 25年拟建和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沟街道上中咀峁村二组果园基础设施建设项目 | 对上中咀峁村二组已建成400亩果园新修建围栏4km，围栏采用铁网材质，高度1.5米。 | 西沟街道 | 上中咀峁村 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 289 | 28 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户289户、818人受益，其中脱贫28户79人。 | 西沟街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 |  | 神木市2025年西沟街道上中咀峁村一、四组农业产业道路建设项目 | 道路硬化2.8km，路基宽4.5米，路面宽4米，附属设施：排水边沟及护栏1.5km。 | 西沟街道 | 上中咀峁村 | 130 | 110 | 110 |  | 否 | 289 | 28 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户289户、818人受益，其中脱贫28户79人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沟街道三道河村农田灌溉项目 | 新建结构为C25混凝土预制块40公分*40公分*5公分灌溉水渠6600米，可灌溉农作物200亩。 | 西沟街道 | 三道河村 | 120 | 105 | 105 |  | 否 | 403 | 10 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户403户、1121人受益，其中脱贫户10户24人。 | 西沟街道办 | 神木市农业农村局 | 2025.5-2025.10
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年西沟街道雨则古梁村半切墩小组路灯安装工程 | 为村组道路(约3.5公里)安装10m高太能能路灯220盏。 | 西沟街道 | 雨则古梁村 | 62 | 54 | 54 |  | 否 | 299 | 4 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户299户、858人受益，其中脱贫4户14人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年西沟街道下中咀峁村村内道路建设项目 | 新建宽3m，长8km砖砸道路。 | 西沟街道 | 下中咀峁 | 160 | 140 | 140 |  | 否 | 72 | 12 | 该项目产权归村集体所有；项目建成后，预计有农户72户、195人受益，其中脱贫户12户40人。 | 西沟街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年西沙街道沈薛家塔村农田防护项目 | 新建650m浆砌挡墙防护350亩高标准农田。 | 西沙街道 | 沈薛家塔村 | 249 | 220 | 220 |  | 否 | 90 | 12 | 该项目属于经营性资产，产权归村集体所有，资产管护人薛平则，预计年收益为12.8万元。按照村集体经济收益分配方案，每户增收700元以上，预计受益户数90户340人，其中脱贫户12户16人。 | 西沙街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年3月-2025年12月 | 24年和美
产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 神木市2025年永兴街道王龙沟村农田建设项目 | 平整高标准灌溉农田70亩，配套修建灌溉水池一座及机房等建设内容。 | 永兴街道 | 小寨村 | 150 | 132 | 132 |  | 否 | 44 | 6 | 该项目产权归村集体所有，建成后预计亩均综合带动增收150元左右，该组受益户共计44户143人，其中脱贫户6户8人，资产管护人为王彦林。 | 永兴街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年11月
乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 神木市2025年永兴街道泥河村二堂小组环村路硬化工程 | 二堂小组环村路硬化1745.2米，道路宽4.5-5米、结构层采用：18CM混凝土+16厘米水泥土，配套边沟、道牙、等基础设施。 | 永兴街道 | 泥河村 | 250 | 220 | 220 |  | 否 | 91 | 8 | 提升人居环境，维护生态平衡。该项目建成后，产权归集体所有，资产类型为集体经济，资产管护人为王建兵。预计该组有91户200人受益，其中脱贫户8户10人。 | 神木市农业农村局 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年10月
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 |  | 神木市2025年永兴街道柳沟村元疙瘩组基础设施提升项目 | 主要对该组场地硬化2000㎡，100米0.6*0.6米排水边沟，排洪渠100m等基础设施。 | 永兴街道 | 柳沟村 | 50 | 44 | 44 |  | 否 | 76 | 2 | 提升该组村民的人居环境，该项目产权为公益性资产，全村受益户共计76户238人，其中脱贫户2户5人。 | 永兴街道办 | 神木市农业农村局 | 2025年5月-2025年11月 | 25年拟建和美
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 |  | 神木市2025年中鸡镇创业村道路路灯安装工程 | 创业村刀劳窑则乡村旅游主干线道路安装路灯160盏。 | 中鸡镇 | 创业村 | 80 | 70 | 70 |  | 否 | 148 | 25 | 该项目产权归村集体所有，资产类型为公益性资产，资产管护人为高志雄，项目建成后，预计有农户148户398人可受益，其中脱贫户25户35人 | 中鸡镇政府 | 农业农村局 | 2025年4月-2025年10月
Note on N177: lenovo: 马镇村：798 合河村：505 秦梁村：175 枣园村：413 黑龙村：506 盘塘村：388
Note on O177: lenovo: 马镇村：12 合河村：28 秦梁村：7 枣园村：29 黑龙山村：22 盘塘村：7