## Sheet1
神木市脱贫攻坚工作近期重点任务分解表
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
10月31日前 | 完善建档立卡贫困户子女的档案。 | 高景林 | 教育局
| 落实民政社保政策，完成与所有定点医院签约，实行一站式医疗救助金月结月清。 | 贺若玉 | 民政局
落实民政社保政策，完成农村低保第四季度分类施保救助金、第三批临时救助发放。
11月2日前 | 完成拟新增、返贫对象宣传告知和信息摸底。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
11月5日前 | 召开脱贫攻坚专题民主生活会。 | 王道山 | 组织部 纪检委
| 完成拟新增、返贫对象入户核实和民主评议。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
11月6日前 | 树立两个档案资料完整规范的“样板村”，制定“两卡一簿”和相关资料填写导引和样本。 | 蔡文东 | 扶贫办
| 完成拟新增、返贫对象初审汇总及上报备案。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
11月9日前 | 完成拟新增、返贫对象信息比对工作。 | 贺若玉 | 扶贫办 | 公安局 国土局 市场监管局 财政局
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月10日前 | 建立市级医疗卫生单位包抓镇办、医务人员包联贫困户慢性病签约服务工作机制。 | 孙 彬 | 卫计局 | 各镇办
11月15日前 | 省、市第三季度交叉检查指出问题和我市第三季度考评检查、镇办交叉检查发现问题全面整改到位。 | 蔡文东 贺若玉 | 市脱贫攻坚十办两组三保障部门 各镇办
| 向“样板村”看齐，贫困村和非贫困村坚持“一把尺子”的标准，严格对照档案清单逐人、逐户、逐村整理完善，确保软件资料全面达标达效。 | 蔡文东 | 扶贫办 各镇办
| 落实村干部报酬80%与脱贫攻坚成效挂钩及按季兑现等制度。 | 王道山 | 组织部 各镇办
| 运用“三项机制”，强化工作考核，出台《运用“三项机制”助推脱贫攻坚工作实施意见》。 |  | 组织部
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月15日前 | 整合“四支队伍”由所在镇办党委管理，在现有基础上，保证每个村至少有一个能力强的干部把工作扛起来。国考结束后，工作不力的重新调整。对村支部书记可以更换和调整，暂无合适人选可由镇办干部兼任；村主任工作不力，可通过自行辞职等办法予以调整。所有帮扶责任人“国考”前每周至少到户一次。 | 王道山 | 组织部
| 2017年贫困户危房改造对象全面完工，完工一户、入住一户、兑付一户。 | 贺若玉 | 住建局 | 扶贫办 各镇办
| 出台2018年产业脱贫规划和措施。 |  | 农业局 | 林业局 畜牧局
| 落实民政社保政策，完成农村低保、特困供养对象取暖补贴发放。 |  | 民政局
| 有针对性地开展健康扶贫政策宣传，确保贫困户熟知扶贫政策。落实健康扶贫政策，确保实现农村建档立卡贫困人口参加新农合达100%、大病保险覆盖面达100%、健康扶贫政策知晓率达100%、一站式结算覆盖面达100%。对所有2017年计划脱贫村、脱贫户进行水质化验。 | 孙 彬 | 卫计局 | 各镇办
11月17日前 | 完成拟新增、返贫对象再次评议及公示审核。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月20日前 | 根据工作需要，抽调有农村工作经历、又具备实干能力的科级干部到扶贫办挂职担任副主任，兼任脱贫办副主任。 | 王道山 | 组织部
| 补齐基础设施短板，加快推进基础设施和公共服务设施建设，确保计划退出村水、电、路等基础设施建设任务全面完成。 | 高景林 | 发改局 | 交通局 水务局 卫计局 电力局
| 着手建立2018年扶贫项目库。 | 贺若玉 | 扶贫办 | 各涉农部门 各镇办
11月24日前 | 完成拟新增、返贫对象镇办公示。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
11月25日前 | 完成拟新增、返贫对象上报。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
11月30日前 | 加强帮扶干部培训，对所有帮扶干部进行一次轮训，以健康扶贫、产业扶贫政策培训为重点，做到熟悉政策、熟悉民情，掌握群众工作方法、提升工作水平。 | 王道山 | 组织部 扶贫办
| 全力推进西安建筑科技大学华清学院资源下沉帮扶工作，进一步明确任务和责任，落实帮扶措施，建立工作进展定期报告制度，确保帮扶项目见效。 | 高景林 | 教育局
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月30日前 | 落实教育扶贫政策，各类教育资助资金全部落实到位，达到应助尽助。 | 高景林 | 教育局
| 完成各种帮扶力量安排就业创业对象的摸底统计，确保有条件有就业意愿的脱贫户至少有一名劳动力实现稳定就业。 | 刘亚萍 刘地树 | 人社局 | 各镇办
| 加快村级卫生室建设，确保今年计划退出村卫生室全部达标投入使用。 | 孙 彬 | 卫计局 | 相关镇办
| 全力推进西安医学院资源下沉帮扶工作，进一步明确任务和责任，落实帮扶措施，建立工作进展定期报告制度，确保帮扶项目见效。 | 孙 彬 | 卫计局
| 对所有贫困村、贫困户饮用水进行化验。 |  |  | 各镇办
| 形成拟标注不享受政策对象名单。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
完成人口自然变更信息采集工作。
完成贫困户退出备案和系统标注。
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月30日前 | 完成市级审核备案，并上报榆林市脱贫攻坚领导小组。 | 贺若玉 | 扶贫办
| 成立产业脱贫技术服务110指挥中心，建立技术干部包联贫困村机制，组建产业专家服务团。加强对贫困群众和贫困村的产业技术需求指导，“一对一”开展菜单式培训，确保贫困劳动力掌握一项实用技能或农村适用技术。 |  | 农业局 | 林业局 畜牧局
完成12个以上贫困村的清产核资、3个新型主体培育示范村，以及今年脱贫户的培训工作。切实组织实施好各类产业扶贫项目，确保今年脱贫户至少有一个长短结合稳定的增收产业项目。
| 完成遗留问题整改、贫困户退出、贫困对象动态变化调整及信息采集。 |  | 扶贫办 | 相关部门 各镇办
| 对转移就业贫困户劳动力进行技能培训，确保其掌握一项实用技能。 | 刘亚萍 刘地树 | 人社局 | 各镇办
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
11月30日前 | 加快推进“三变”改革，大力发展“党支部+公司+农户”的合作组织，确保每个退出贫困村建立一个运转良好、管理规范、各具特色的集体经济组织或农民专业合作社、扶贫互助资金协会。 | 贺若玉 | 农业局 | 扶贫办 相关镇办
12月10日前 | 完成新增、返贫对象信息采集及系统标注工作。 | 贺若玉 | 扶贫办 各镇办
完成人口自然变更系统标注工作。
完成历年脱贫户信息采集。
12月15日前 | 认真开展典型培育工作，总结我市在企业帮扶、健康扶贫、基础设施投入、产业帮扶、扶贫扶智等方面的先进典型，总结好经验好做法好干部，尽快形成神木的特色和亮点。加强宣传，示范引领，鼓舞士气，提升考核分值。 | 雷晴初 | 宣传部 相关部门 | 各镇办
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
12月15日前 | 通过“党建引领”提升、“教育引导”树德、“村规民约”自治、“文明模范”创建、“微心愿”暖心、“司法保障”护航等做法，加大对贫困群众的教育培训、宣传引导和组织发动力度，及时总结、宣传各地涌现出来的脱贫先进典型，晾晒反面典型，推广扶志工作好经验，培训和强化自强自立、苦干实干、自主脱贫的意识，进一步激发调动贫困群众脱贫致富的内生动力。 | 雷晴初 | 宣传部 相关部门 | 各镇办
实施好改善农村家庭卫生环境工作方案，重点改善全市农村家庭环境“脏乱差”现状，教育和引导群众摒弃生活陋习，养成文明健康生活习惯。
| 加快资金支出，确保下达资金支出达95%。 | 高景林 | 财政局
| 落实民政社保政策，完成第四批临时救助发放。 | 贺若玉 | 民政局
12月20日前 | 完成贫困村退出调整。 | 贺若玉 | 扶贫办 | 相关部门 各镇办
完成贫困村退出备案和系统标注。
12月31日前 | 建成24个贫困村光伏电站，尽快实现并网发电。 | 高景林 | 发改局 | 各镇办
| 完成贫困对象动态变化调整数据审核及修正录入。 | 贺若玉 | 扶贫办 | 相关部门 各镇办
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
12月31日前 | 抓好“百企帮百村”工作，确保帮扶项目建设资金到位。 | 龚兴中 | 工贸局 | 各镇办
| 制定“三变”改革工作导引，推动五个试点村组取得实质性进展。 | 贺若玉 | 农业局 | 扶贫办 相关镇办
| 在确保2016年移民搬迁对象入住的基础上，完善基础设施和公共服务建设，全力跟进后续产业。同时积极与上级对接2017年移民搬迁任务调整工作。严格按照省市要求，针对易地扶贫搬迁中的“两超”问题，在保证不影响贫困户居住、保持社会稳定的前提下，调整政策，财政补齐。 | 高景林 | 国土局 | 各镇办
国考结束前 | 纪检委、组织部、宣传部、农业局、畜牧局、供销社、林业局、人社局、卫计局、民政局、住建局、国土局、发改局、水务局、交通局、工贸局、电力局、财政局、教育局、金融办、残联都要明确一名副职集中精力抓脱贫攻坚工作，分管的工作暂时调整出去，在“国考”结束前脱离原单位工作。 | 蔡文东 | 各相关部门
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
国考结束前 | 尽快配齐扶贫办及下属单位领导班子；根据镇办需要，下派脱贫攻坚工作队，由镇办党委统一管理。 | 王道山 | 组织部
| 各镇办党委书记、镇长（主任）在统筹做好整体工作的前提下拿出足够精力（城矿区镇办要拿出百分之七十精力和时间，中南部镇办要拿出百分之九十精力和时间）抓脱贫攻坚，对标“5773”和65项指标，在全市开展一次逐村逐户逐人摸底，把积累的问题彻底整改到位。各镇办分管脱贫攻坚工作的领导必须是党政副职，如果不是的须及时调整。在“国考”结束前，分管领导不再分管其他工作，集中精力抓脱贫攻坚；镇办在城区设立的办事处，最多留2名工作人员，其他工作人员全部到镇到村开展帮扶工作。纪检委开展专项督查，确保落到实处。“十办两组”涉及部门的主要领导每月到基层调研不少于4天。 | 杨树武 | 纪检委 各镇办 | 相关部门
完成时间 | 任 务 | 包抓市 级领导 | 责任单位 | 配合单位
国考结束前 | 扎实实施好城乡环境卫生“三整治三提升”行动，全面开展农村环境综合整治，对农村废弃房屋、损毁厂房、建筑施工、加工作业等房屋、场所进行清理和拆除，确保镇村环境面貌实现明显改善。 | 贺若玉 | 住建局 | 各镇办
| 落实好扶贫小额信贷政策，积极推进“公司+贫困户”的扶贫模式，学习彬县“三变双五”扶贫工作经验，提高扶贫贷款发放的精准率，做到应贷尽贷。 | 李小伟 | 金融办 | 扶贫办